## Slide 1
PROJET LRMP · GROUPE
Comitologie, jalons et suivi d'avancement
Pack de slides réutilisable : gouvernance cible au niveau Groupe et au niveau des filiales,
matrices RACI, et tableaux de bord d'avancement pour les comités projet.
PÉRIODE COUVERTE
Septembre – décembre 2026
EXERCICE
Dry-run sur arrêté du 30/06/2026
PREMIÈRE REMISE OFFICIELLE
Mai 2027
Notes: Pack destiné à être collé dans le modèle PowerPoint du Groupe. Les couleurs sont regroupées en tête du script et dans la slide 2.

## Slide 2
MODE D'EMPLOI
Comment réutiliser ce pack
Quatre familles de slides, conçues pour être reprises telles quelles ou recolorées aux couleurs du Groupe.
02 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
01
Comitologie Groupe
Instances cibles, rythme, jalons et matrice RACI au niveau du Groupe.
Slides 4 à 6
02
Comitologie Filiales
Instances d'accompagnement, vague de collecte et matrice RACI côté filiales.
Slides 7 à 9
03
Suivi COPROJ Groupe
Tableau de bord mensuel : avancement par chantier, décisions, risques, jalons.
Slide 10
04
Suivi COPROJ Filiales
Tableau de bord hebdomadaire : état d'avancement de chaque filiale.
Slide 11
Adapter la charte du Groupe
1
Coller les slides dans le modèle du Groupe
Accueil ▸ Coller ▸ Utiliser le thème de destination : polices et fond s'alignent automatiquement.
2
Remplacer les six couleurs du pack
Un aplat par chantier, plus trois couleurs de statut. La liste figure ci-contre.
3
Conserver les formes natives
Barres, pastilles et tableaux sont des objets PowerPoint : tout reste éditable, rien n'est une image.
Couleurs à remplacer
WS1 — Gouvernance
3C5A87
WS2 — Méthodologie
1E5E59
WS3 — Filiales
8A5A18
WS4 — Agrégation
6A4478
WS5 — Rapport
2C6549
Jalons engageants
8E4326
Statut : à l'heure
2C6549
Statut : sous tension
9A6B12
Statut : en retard
9E3626
Notes: Slide à supprimer avant diffusion externe : c'est la notice interne du pack.

## Slide 3
RÉTROPLANNING
Septembre – décembre 2026
Treize semaines pour produire l'exercice à blanc et sécuriser la production officielle de mai 2027.
03 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
CHANTIER
S39
21/09
S40
28/09
S41
05/10
S42
12/10
S43
19/10
S44
26/10
S45
02/11
S46
09/11
S47
16/11
S48
23/11
S49
30/11
S50
07/12
S51
14/12
Charte projet, RACI, seconde ligne
Comité technique bimensuel
Comité hebdomadaire filiales
Inventaire ORSA, PPR, politique liquidité
Cartographie de la réassurance interne
Transférabilité par juridiction
Note méthodologique v1
Calibrage des scénarios de stress
Templates de collecte et pilote interne
Collecte et itérations avec les filiales
Production des 20 entités gérées
Appariement intragroupe et agrégation
Rédaction du rapport et revue
Post-mortem et feuille de route 2027
JALONS
COPIL #1
Kick-off
COPIL #2
COPIL #3
COPIL #4
CR du CA
WS1 Gouvernance
WS2 Méthodologie
WS3 Filiales
WS4 Agrégation
WS5 Rapport
Rythme récurrent
CHEMIN CRITIQUE
Cartographie des traités → templates et pilote → collecte filiales → appariement intragroupe → agrégation → rapport. Aucune marge sur cette chaîne : tout retard sur la réassurance interne se propage jusqu'au 18 décembre.

## Slide 4
COMITOLOGIE GROUPE
Trois instances, trois rythmes
Chaque instance a un mandat distinct : décider, instruire, informer.
04 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
COPIL Groupe
MENSUEL
DÉCIDE
Arbitre les choix méthodologiques
Valide les livrables de chaque phase
Traite les escalades des filiales
Alloue les ressources
PARTICIPANTS
Direction des investissements et ALM, fonction gestion des risques, Trésorerie, Actuariat, Consolidation, Réassurance, PMO
4 séances d'ici décembre
Comité technique
BIMENSUEL
INSTRUIT
Tranche les questions méthodologiques
Prépare les décisions du COPIL
Porte la veille réglementaire
Suit la qualité des données
PARTICIPANTS
Experts ALM, Risques, Trésorerie, Actuariat, Consolidation, Réassurance, Juridique et Fiscal en tant que de besoin
Sans pouvoir de décision propre
Comité des risques
PONCTUEL
EST INFORMÉ
Prend connaissance du dry-run
Examine la trajectoire 2027 et 2028
Valide le plan en mai 2027
PARTICIPANTS
Administrateurs, direction générale, fonctions clés
Information en décembre 2026, validation en mai 2027
Principe retenu
La production est portée par la Direction des investissements et de l'ALM. L'évaluation globale — respect des limites, adéquation de la liquidité, vulnérabilités — est challengée par la fonction gestion des risques en seconde ligne.

## Slide 5
COMITOLOGIE GROUPE
Jalons et contenu des comités
Ce que chaque COPIL doit avoir tranché pour que le suivant puisse se tenir.
05 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
02/10
COPIL #1
CADRAGE
Périmètre, arrêté au 30/06, horizon court terme
RACI et seconde ligne
Correspondants filiales nommés
Douze points ouverts arbitrés
16/10
Kick-off filiales
LANCEMENT
Templates quantitatif et qualitatif diffusés
Notice de remplissage présentée
Calendrier d'itération partagé
30/10
COPIL #2
MÉTHODOLOGIE
Quatre partis pris quantitatifs validés
Hypothèses de transférabilité par juridiction
Scénarios et niveaux de sévérité
Retour du pilote interne
27/11
COPIL #3
RÉSULTATS
Qualité des données reçues, anomalies
Premiers soldes par entité
Écarts d'appariement intragroupe
Orientation des analyses
11/12
COPIL #4
VALIDATION
Rapport complet, structure article 3
Convergence des indicateurs proposée
Vulnérabilités et actions correctrices
Feuille de route 2027 et 2028
Règle de fonctionnement
Une décision non prise en COPIL bascule au comité technique suivant avec un porteur nommé et une date. Aucun sujet ne peut être reporté deux fois : au second report, il est arbitré par le sponsor du projet.

## Slide 6
COMITOLOGIE GROUPE
Matrice RACI — chantiers Groupe
Un seul A par ligne : l'accountability ne se partage pas.
06 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
Chantier | COPIL | PMO | Invest. & ALM | Gestion des risques | Trésorerie | Réassurance & Conso | Filiales
Cadrage, RACI et gouvernance | A | R | C | C | I | I | I
Méthodologie et calibrage des scénarios | A | C | R | C | C | C | I
Cartographie de la réassurance interne | I | C | C | I | I | R/A | C
Transférabilité par juridiction | I | C | C | A | R | I | C
Templates de collecte | I | A | R | C | C | C | C
Production des projections | I | I | R/A | C | C | C | R
Appariement des flux intragroupe | I | C | A | I | C | R | C
Agrégation et vues Groupe | I | C | R/A | C | C | C | I
Challenge de second niveau | I | I | C | R/A | I | I | I
Rédaction du rapport | I | C | R/A | C | I | C | I
Validation du livrable | R/A | I | C | C | I | I | I
R/A
Réalise et rend compte
A
Rend compte — accountable
R
Réalise — responsible
C
Consulté
I
Informé
Point de contrôle
La ligne « Challenge de second niveau » est celle que le superviseur regardera en premier : elle matérialise l'indépendance de la fonction gestion des risques vis-à-vis de la première ligne qui produit les projections.

## Slide 7
COMITOLOGIE FILIALES
Accompagner cinq entités autonomes
Rythme plus soutenu qu'au niveau Groupe : l'objectif est l'acculturation autant que la collecte.
07 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
Comité hebdomadaire filiales
CHAQUE SEMAINE, 45 MIN
Point d'avancement de chaque entité
Réponses aux questions communes
Rappel des échéances de la semaine
Partage des bonnes pratiques
PARTICIPANTS
Référents des 5 filiales, PMO Groupe, un expert ALM ou Actuariat en tant que de besoin
Cliniques bilatérales
À LA DEMANDE, 1 H
Difficultés propres à une entité
Revue ligne à ligne du template
Aide au calibrage local des chocs
Traitement des données manquantes
PARTICIPANTS
Une filiale à la fois, avec l'expert Groupe compétent sur le sujet bloquant
Point d'escalade
PONCTUEL
Sujets non résolus en clinique
Arbitrages de périmètre ou de délai
Remontée au COPIL Groupe
PARTICIPANTS
Direction de la filiale, sponsor du projet, PMO Groupe
Quatre règles de fonctionnement
1
Un référent nommé par filiale
Point d'entrée unique, disponible chaque semaine, mandaté pour engager son entité.
2
Une seule trame par entité juridique
Pas de fusion entre entités : l'agrégation Groupe a besoin du détail par entité.
3
Le Groupe fixe le narratif, la filiale calibre
Les scénarios sont communs ; leur traduction locale est justifiée par la filiale.
4
Aucune question ne reste sans réponse une semaine
Toute question posée en hebdomadaire reçoit une réponse avant la séance suivante.

## Slide 8
COMITOLOGIE FILIALES
La vague de collecte, semaine par semaine
Six étapes entre le kick-off et la livraison finale, avec l'engagement attendu de chaque partie.
08 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
S42
Kick-off
Diffusion des templates et de la notice, présentation des scénarios et du calendrier.
GROUPE
S43
Prise en main
Chaque filiale recense ses données sources et identifie ses écarts de disponibilité.
FILIALE
S44–S45
Production
Remplissage du template quantitatif et qualitatif, cliniques bilatérales à la demande.
FILIALE
S46
Livraison v1
Transmission de la première version, contrôles internes de la trame tous au vert.
FILIALE
S46–S47
Contrôles Groupe
Complétude, rapprochements, cohérence des chocs, écarts d'appariement intragroupe.
GROUPE
S48
Livraison v2
Version finale après itération. Au-delà, les données sont figées pour l'agrégation.
FILIALE
Ce qui bloque le plus souvent
Le pas de temps des données : les systèmes des filiales projettent à l'année, la trame demande le mois.
Ce qui se règle en clinique
Le calibrage local des chocs et le traitement des flux intragroupe conditionnels.
Ce qui ne se négocie pas
La date de livraison v2 : au-delà, l'agrégation Groupe ne peut plus intégrer les corrections.

## Slide 9
COMITOLOGIE FILIALES
Matrice RACI — collecte en filiale
Qui fait quoi entre le Groupe et l'entité, du kick-off à la transmission.
09 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
Activité | COPIL Groupe | PMO Groupe | Expert Groupe | Référent filiale | Actuariat / Finance filiale | Risques filiale | Direction filiale
Désignation du référent | A | C | I | I | I | I | R
Diffusion des templates et de la notice | I | R/A | C | I | I | I | I
Participation au kick-off | I | R/A | C | R | C | C | I
Recensement des données sources | I | I | C | A | R | C | I
Remplissage du volet quantitatif | I | I | C | A | R | C | I
Calibrage local des chocs | I | C | R | A | C | C | I
Remplissage du volet qualitatif | I | I | C | R/A | C | C | I
Contrôles internes avant envoi | I | I | I | R/A | C | C | I
Validation interne avant transmission | I | I | I | R | C | C | A
Contrôles de cohérence Groupe | I | A | R | C | I | I | I
Réponse aux itérations | I | C | C | R/A | R | C | I
Escalade des points bloquants | A | R | C | R | I | I | C
Lecture
Le référent filiale porte l'essentiel du R et du A opérationnel : c'est un rôle mandaté, pas un relais administratif. La direction de la filiale reste accountable de la validation interne avant transmission — c'est elle qui engage l'entité sur les chiffres remis au Groupe.

## Slide 10
SUIVI D'AVANCEMENT
Comité projet Groupe — tableau de bord
Trame à mettre à jour avant chaque séance. Les données ci-dessous sont des exemples à remplacer.
10 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
SEMAINE
S45
DATE DU COMITÉ
06/11/2026
STATUT GLOBAL
Sous tension
JALON SUIVANT
COPIL #3 — 27/11
 | Chantier | Avanc. | Statut | Fait depuis le dernier comité | À faire d'ici le prochain | Point d'attention
WS1 | Gouvernance et pilotage | 90 % | À l'heure | RACI validé, comité technique installé | Préparer l'ordre du jour du COPIL #3 | —
WS2 | Méthodologie | 75 % | Sous tension | Scénarios calibrés, note méthodo v1 diffusée | Finaliser la table de correspondance des indicateurs | Transférabilité Bahamas non tranchée
WS3 | Collecte filiales | 60 % | Sous tension | 4 filiales sur 5 ont livré une v1 | Contrôles qualité et itération v2 | Filiale UK en retard de 2 semaines
WS4 | Production et agrégation | 35 % | À l'heure | 15 entités sur 20 produites | Démarrer l'appariement intragroupe | —
WS5 | Rapport et clôture | 5 % | À l'heure | Plan détaillé du rapport arrêté | Rédaction des sections méthodologiques | —
Décisions attendues aujourd'hui
Hypothèse de transférabilité retenue pour les Bahamas
Seuil de matérialité des traités internes : 80 % ou 90 %
Maintien ou décalage de la date de gel des données
Risques et alertes
Filiale UK : retard de 2 semaines, clinique programmée le 10/11
Pas de temps du modèle ALM : bascule trésorerie confirmée
Publication du RTS au JO toujours attendue
Jalons à trois semaines
S46 — réception des v1 complètes
S47 — fin des contrôles qualité Groupe
S48 — livraison des v2 filiales
Notes: Remplacer toutes les valeurs par les données réelles avant la séance. Règle : un chantier passe en « sous tension » dès qu'un livrable glisse d'une semaine, en « en retard » au-delà de deux.

## Slide 11
SUIVI D'AVANCEMENT
Comité projet Filiales — tableau de bord
Une ligne par entité autonome. Trame hebdomadaire, données d'exemple à remplacer.
11 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
Entité | Référent | Kick-off | Données sources | Template v1 | Itér. | Template v2 | Statut | Point bloquant
Filiale A | — | ● OK | ● OK | ● OK | 2 | ● OK | À l'heure | —
Filiale B | — | ● OK | ● OK | ◐ En cours | 1 | ◐ En cours | À l'heure | Calibrage des chocs en cours
Filiale C | — | ● OK | ● OK | ◐ En cours | 3 | ◐ En cours | Sous tension | Flux intragroupe non appariés
Entité UK | — | ● OK | ◐ En cours | ○ Non démarré | 0 | ○ Non démarré | En retard | Pas de temps des données non disponible
Entité Bahamas | — | ● OK | ◐ En cours | ◐ En cours | 1 | ○ Non démarré | Sous tension | Statut de transférabilité à confirmer
Remplacer la colonne Référent par le nom du correspondant désigné dans chaque entité.
Difficultés les plus remontées
Granularité mensuelle des projections de trésorerie
Traitement des traités de réassurance internes
Calibrage local des scénarios de stress
Aide apportée cette semaine
Clinique bilatérale avec l'entité UK le 10/11
Note technique sur les mécanismes de règlement
Modèle de saisonnalité mensuelle diffusé
Décisions à prendre
Décaler ou non la date de gel des données pour l'UK
Accepter un proxy pour les traités non matériels
Périmètre de la seconde itération

## Slide 12
ANNEXE
Registres de décisions et de risques
Deux tableaux tenus en continu par le PMO et présentés à chaque comité projet.
12 · Projet LRMP — pack comitologie et suivi
Registre des décisions
Réf. | Date | Décision | Instance | Statut
D-01 | 02/10 | Arrêté retenu pour le dry-run : 30/06/2026 | COPIL #1 | Actée
D-02 | 02/10 | Horizon court terme seul pour l'exercice 2026 | COPIL #1 | Actée
D-03 | 30/10 | Asymétrie de la vue fongibilité : déficits à 100 % | COPIL #2 | Actée
D-04 | — | Hypothèse de transférabilité pour les Bahamas | COPIL #3 | En attente
Registre des risques
Réf. | Risque | Niveau | Porteur | Parade
R-01 | Complexité de la réassurance interne non documentée | Élevé | Réassurance | Seuil de matérialité à 80 % des flux, proxy au-delà
R-02 | Pas de temps du modèle ALM inadapté au court terme | Élevé | ALM | Bascule vers les prévisions de trésorerie, pont documenté
R-03 | Obligation solo des filiales EEE à compter de janvier 2027 | Moyen | PMO | Saisine des superviseurs locaux au T4 2026
R-04 | Publication tardive du RTS au Journal officiel | Moyen | Risques | Veille mensuelle, note méthodologique versionnée
Notes: Les entrées sont des exemples. Tout risque de niveau élevé doit avoir un porteur nommé et une parade datée.